## 1 封面
| 新北区新龙河驳岸修复抢险工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 合同编号： |  | XJZ2026001
招 标 人： | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： | [5 empty] | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2026-01-06

## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称： |  | 新北区新龙河驳岸修复抢险工程
合 同 编 号： |  | XJZ2026001
投标总价(小写)： |  | 90000 |  | (元)
(大写)： |  | 玖万元整 |  | (元)
投 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： |  |  |  | (签字并盖章)
编 制 时 间： |  | 2026-01-06

## 4 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：XJZ2026001 | [9 empty] | 第1页 共4页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1.1.1 | 500101001001 | 场地平整 | 施工范围内清表：含杂草、杂树（不含建筑物拆除，含人工清杂）等表面清理及岸坡整修，清理方式、弃运距离及弃置场由施工单位自行考虑； |  | m2 |  | 2380 |  | 0
1.1.2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 构筑物土方开挖，土质综合考虑，需满足设计要求，含翻挖、短驳挖填找坡等全部内容，开挖土方优先考虑回填利用，开挖方先行堆置在临时弃土区，运距及临时弃场自行考虑，堆场时间综合考虑，包含但不限于以上内容； |  | m3 |  | 2646.13 |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：XJZ2026001 | [9 empty] | 第2页 共4页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.3 | 500104002001 | 其他机械疏浚 | 1.水力冲挖清淤(分段分块施工),排泥长度综合考虑(含远距离二次接送); 2.含河底、河面、水面以下河坡各类垃圾清理,清理物弃运出场,堆场运距自行考虑; 3.按清淤方量计量; 4.排泥场（含堆场费）,排泥场围堰填筑,围堰做法详见图纸；排泥场内设置纵横向格埂,设置要求详见图纸；排泥场围堰外侧设置排水沟、截水沟,设置要求详见图纸；设置沉淀池、清水池、退水口等,设置要求详见图纸; 5.设置安全防护栏、警示标志标牌标语、警示灯等安全设施; 6.清淤工程结束后，应对堆场进行处理，恢复生态，避免雨水冲刷造成二次污染 |  | m3 |  | 100 |  | 0
1.1.4 | 500102001001 | 一般石方开挖 | 现场混凝土、钢筋混凝土、砖石砌构筑物等一切阻碍施工构筑物拆除，机械拆除，拆除废弃物外运弃置，运距及堆场自行考虑； |  | m3 |  | 806 |  | 0
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：XJZ2026001 | [9 empty] | 第3页 共4页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 构筑物墙后土方回填，压实度需满足设计要求，优先考虑场内土方，含土源，短驳等全部，其余详见图纸，包含但不限于以上内容； |  | m3 |  | 2264.95 |  | 0
1.2.2 | 500101002005 | 余土弃置 | 弃土外运，运距及弃场综合考虑；弃土区堆放需符合要求，合法合规，并办理相关运输及处置手续，最终按经建设方、监理方批准的方案按实结算。 |  | m3 |  | 882 |  | 0
1.3 | 500109 | 河道工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1.3.1 | 500103007003 | 垫层料填筑 | 构筑物15%水泥回填，压实度满足设计要求，拌合方式及场地综合考虑 |  | m3 |  | 69.6 |  | 0
1.3.2 | 500109001001 | 普通混凝土（垫层） | C30钢筋悬臂混凝土挡墙垫层，含模板制安； |  | m3 |  | 40.2 |  | 0
1.3.3 | 500109001002 | 普通混凝土（墙底板） | C30钢筋悬臂混凝土挡墙底板，含模板制安； |  | m3 |  | 218.08 |  | 0
1.3.4 | 500109001003 | 普通混凝土（墙身） | C30悬臂挡墙墙身，含脚手架、模板制安，含墙身预留孔洞处理； |  | m3 |  | 129.92 |  | 0
1.3.5 | 500103005001 | 反滤料填筑 | 墙后中粗砂反滤层填筑，包含土工布（350g/m2）包裹； |  | m3 |  | 5.79 |  | 0
1.3.6 | 500114001002 | 透水管 | φ100mm软式透水管通长布置； |  | m |  | 116 |  | 0
1.3.7 | 500114001001 | 排水管 | φ75mmPVC管@200布置； |  | m |  | 34.8 |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：XJZ2026001 | [9 empty] | 第4页 共4页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.8 | 500109009001 | 伸缩缝 | 2cm厚伸缩缝，聚乙烯低发泡板填充，做法详见设计图； |  | m2 |  | 38.41 |  | 0
1.3.9 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 悬臂式挡墙配筋制安，型号综合考虑； |  | t |  | 40.941 |  | 0
1.3.10 | 500114001003 | 不锈钢栏杆 | 原有栏杆拆除、清理、运输，运距及弃场自行考虑；304不锈钢栏杆制作、运输、安装，含封口及氟碳喷涂处理，样式、壁厚满足建设单位及规范要求 |  | m |  | 340 |  | 0
1.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1.4.1 | 500114002001 | 钢板桩支护 | 施工施工过程中所发生的所有临时支护工程，钢板桩支护，拉森钢板桩支护,含运输、打、拔、焊接、拆除等全部工作内容，使用费另计。 |  | t |  | 10 |  | 0
1.4.2 | 500114002002 | 钢板桩使用费 | 钢板桩使用费； |  | t*天 |  | 300 |  | 0
|  | 合计 | [6 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 5 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：XJZ2026001 | [9 empty] | 第1页 共1页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
|  | 合计 | [6 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 6 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1 | 环境保护措施（含扬尘管控费用，符合常州市人民政府令第14号《常州市扬尘污染防治管理办法》） |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
2 | 安全文明措施（按实结算,结算价不得超过投标价；费率按2.5%计取，费率不可竞争；按照省水利厅关于安全文明措施费使用管理办法》（苏水规[2017]2号）文件结算，结算价不得超投标价）需满足苏水规[2020]6号文及常州市人民政府令第14号文件 |  |  |  | 项 | 1 | 0 |  | 0
3 | 临时工程（施工临时用房及施工仓库,临时生产管理及生活设施,办公及生活设施等除清单标明外的所有临时工程） |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
4 | 交通工程（道路因施工损坏的修复、补偿；施工期治安维护、交通安全维护；承包人认为工程必须的其他交通工程费用） |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
5 | 保险费（含建筑安装工程一切险、第三者责任险、工伤保险、安全生产责任险）；费率暂定0..4 %，费率不可竞争，结算价不得超过投标价 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
6 | 施工企业进退场费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
7 | 大型施工设备安拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
8 | 施工围堰；施工中围堰，具体形式样式满足相关要求；施工前需报监理、设计审批，并经建设方、水利航道主管部门确认同意后方可实施,含围堰填筑、拆除、清理等所有费用；按项包干，结算不调整 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
9 | 施工期降排水:排入该河道内所有原管道导流排水;河道范围内明排水、雨季排水、施工期降排水等所有明排水;管井、轻型井点降水等施工单位综合考虑；按项包干，结算不调整 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
10 | 彩钢板围挡：高度2米，需满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用），设置贴反光膜等;满足相应规范、文件及我市城市长效管理要求;按项包干，结算不调整 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
11 | 施工便道：形式综合考虑，工作内容含便道填筑及拆除、面层养护及修复，满足合理工期及现场需要，施工完成后恢复原样地貌;按项包干，结算不调整 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 合计 | [7 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 7 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：XJZ2026001 |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目名称 | 金额 |  |  | 备注
1 | 暂列金 | 90000
| 合计 | 90000
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 8 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：XJZ2026001 | [7 empty] | 第1页 共1页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
1 |  | 人工
2 |  | 材料
3 |  | 机械
|  | 合计 |  |  |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 9 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：XJZ2026001 | [7 empty] | 第1页 共2页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项 |  |  | 0
1 | 现场临时用电防护 | 项 |  |  | 0 |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 |  |  | 0 |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 |  |  | 0 |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 |  |  | 0 |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 |  |  | 0 |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 |  |  | 0
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 |  |  | 0
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项 |  |  | 0
9 | 临时安全防护 | 项 |  |  | 0 |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 |  |  | 0 |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项 |  |  | 0
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 |  |  | 0 |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项 |  |  | 0
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项 |  |  | 0
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 |  |  | 0
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 |  |  | 0
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 |  |  | 0 |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 |  |  | 0 |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 |  |  | 0 |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 |  |  | 0
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
安全文明措施费分解表
合同编号：XJZ2026001 | [7 empty] | 第2页 共2页
工程名称：新北区新龙河驳岸修复抢险工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项 |  |  | 0
1 | 现场布置 | 项 |  |  | 0 |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 |  |  | 0 |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 |  |  | 0 |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 |  |  | 0 |  | 含廉政建设费用
| 总计 |  |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】